老客户答谢会

活动流程手册

主办部门  市场部

二〇二六年十月二十四日

一、活动概况

活动定于10月24日（周六）14:00至17:00在金水湾大酒店三层宴会厅举行，邀请合作三年以上的老客户出席。截至10月20日，回执确认到场76人，当天工作人员12人。

本手册发放给全体工作人员，当天人手一册。请各组提前通读全册，并重点熟悉自己岗位对应的条目，遇到手册未覆盖的情况先联系本组组长。手册内容如有更新，以最新版本为准。

二、当日流程

| 时间 | 环节 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00—13:30 | 工作人员到岗，检查物料 | 各组组长 | 对照物料清单逐项打钩 |
| 13:30—14:00 | 客户签到与引导入座 | 签到组 | 签到台设两人，胸牌按姓氏分盒摆放 |
| 14:00—14:10 | 主持人开场，总经理致欢迎辞 | 主持组 | 串词与致辞稿见附页 |
| 14:10—14:40 | 客户代表发言 | 主持组 | 两位代表，每位约十五分钟 |
| 14:40—15:20 | 茶歇与自由交流 | 后勤组 | 开始前三十分钟与酒店餐饮部核对出餐时间 |
| 15:20—16:20 | 抽奖环节，分三轮进行 | 主持组 | 抽奖资格以签到记录为准，每位客户限中一次 |
| 16:20—16:50 | 合影留念 | 后勤组 | 背景板前按桌分批合影 |
| 16:50—17:00 | 送客与礼品发放 | 全体 | 伴手礼按签到序号发放，剩余礼品清点回库 |

三、岗位分工

签到组4人。负责签到簿登记、胸牌发放和引导入座，13:00前完成签到台布置，签到高峰期增派1名机动人员支援。

主持组3人。负责开场串词、环节衔接与抽奖主持，13:30前与音响师完成话筒试音，抽奖箱和奖券在开场前送至舞台侧台。

后勤组4人。负责茶歇对接、合影组织和礼品发放，15:00前清点伴手礼数量并按签到序号预排，与酒店确认茶歇撤台时间。

机动1人。负责应急联络与补位，随身携带各组组长电话清单和应急药箱钥匙。

四、物料点位

| 物料 | 数量 | 摆放点位 | 负责组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签到簿与签字笔 | 2套 | 宴会厅门口签到台 | 签到组 |
| 胸牌（嘉宾、工作人员两种） | 76枚、12枚 | 签到台，按姓氏分盒 | 签到组 |
| 席位图 | 2张 | 签到台侧立架、宴会厅入口 | 签到组 |
| 背景板与桁架 | 1套 | 舞台后方，10月20日前进场 | 后勤组 |
| 伴手礼（保温杯） | 80份 | 宴会厅侧厅礼品桌 | 后勤组 |
| 抽奖箱与奖券 | 1个、80张 | 舞台侧台 | 主持组 |
| 鲜花与桌面绿植 | 10桌份 | 各桌中央 | 后勤组 |
| 应急药箱 | 1个 | 签到台下方柜内 | 机动 |

五、应急预案

客户临时增员。宴会厅后排预留一桌共10个机动席位，增员超过10人时启用侧厅备用桌，由签到组通知酒店在二十分钟内加摆。

设备故障。音响或投影中断时，主持人先以口播衔接，机动人员立即联系酒店工程部，超过十分钟未恢复则跳过视频环节，直接进入下一项流程。

恶劣天气。活动当天上午9:00前由市场部经理决定是否照常举行，如延期，签到组按回执名单逐一电话通知，短信同步发送新日期。

客户身体不适。就近搀扶至侧厅休息区，机动人员取用应急药箱，情况严重时直接拨打120并通知市场部经理，全程有一名工作人员陪同。

六、联系方式

| 岗位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 总协调（市场部经理） | 见工作群置顶 | 138××××0001 |
| 签到组组长 | 见工作群置顶 | 138××××0002 |
| 主持组组长 | 见工作群置顶 | 138××××0003 |
| 后勤组组长 | 见工作群置顶 | 138××××0004 |
| 酒店宴会厅对接人 | 见工作群置顶 | 138××××0005 |

附页  主持人开场串词（节选）

各位来宾，下午好。欢迎大家来到老客户答谢会的现场。今天到场的每一位，都是与我们同行了三年以上的老朋友。接下来的三个小时，没有产品推介，没有合作洽谈，只有一场专门为老朋友准备的聚会。

首先，有请总经理为大家致欢迎辞，掌声有请。