老客户答谢会筹备方案

为答谢长期合作客户，公司定于10月23日在悦湖酒店三层宴会厅举办老客户答谢会，预计到场客户八十人。现将筹备安排明确如下。

一、会前准备

1.确定邀请名单并交总经理审定（10月9日前，销售部）

2.发送邀请函并统计回执（10月13日前，市场部）

3.预订宴会厅、确认音响与投影设备（10月10日前，行政部）

4.制作活动流程手册与桌卡（10月16日前，市场部）

二、现场物料清单

1.签到簿与签字笔

2.胸牌，分嘉宾、工作人员两种

3.席位图，按回执名单排座

4.背景板与桁架，10月20日前进场安装

5.伴手礼，保温杯八十份

6.抽奖箱与奖券

6.茶歇，与酒店餐饮部确认

7.鲜花与桌面绿植

8.应急药箱

三、现场执行

1.签到与引导，签到台设两人

2.开场环节

主持人开场串词

总经理致欢迎辞

3.客户代表发言

4.抽奖环节，分三轮进行

第一轮抽三等奖十名

第二轮抽二等奖五名

第三轮抽一等奖一名

5.合影留念

四、会后跟进

1.整理活动照片并发送到场客户（活动后三天内，市场部）

2.向未到场客户寄送伴手礼（活动后一周内，销售部）

3.回收意见表并汇总反馈（活动后一周内，市场部）