结题报告结论部分（征求意见稿）
平台于二〇二五年十二月通过初步验收，初验遗留的三项整改已于二〇二六年二月完成销项，二〇二六年三月起连续稳定运行，各项功能达到批复要求。
试运行期间，园区单位建筑面积能耗较接入前下降百分之八点六约百分之九，空调系统的分时启停策略贡献最大。
平台现有告警规则依赖人工设定阈值，误报偏多，下一阶段计划引入基于历史数据的动态阈值。
建议园区管委会将平台数据纳入入驻企业年度考核指标，并安排专项经费保障传感器的周期检定。考核指标的具体权重由管委会与入驻企业另行商定。
