老客户答谢会流程手册·三张表（练习文件）

一、当日流程表

时间             环节           内容说明                      负责人

13:30-14:00      布场检查       音响、投影、签到台就位        行政部

14:00-14:30      签到入场       两个签到台，播放暖场音乐      市场部

14:30-14:40      开场           主持人串词，总经理致欢迎辞    主持人

14:40-15:00      客户代表发言   两位代表各十分钟              市场部

15:00-15:40      抽奖           分三轮进行                    主持人

15:40-16:00      合影散场       全体合影，出口发伴手礼        全体

二、岗位分工表

| 时段 | 岗位 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会前 | 名单与回执 | 销售部两人 | 确定邀请名单，发函并统计回执 |
| 会前 | 场地设备 | 行政部一人 | 预订宴会厅，确认音响与投影 |
| 会前 | 物料制作 | 市场部两人 | 手册、桌卡、背景板制作跟进 |
| 会中 | 签到引导 | 市场部两人 | 签到台两人，引导客户入座 |
| 会中 | 流程控制 | 市场部一人 | 对照时间表盯各环节衔接 |
| 会中 | 机动补位 | 行政部两人 | 签到高峰去签到台补位，抽奖环节维持秩序，散场时到出口发放伴手礼并回收意见表 |
| 会后 | 照片与反馈 | 市场部一人 | 整理活动照片，汇总意见表 |
| 会后 | 礼品寄送 | 销售部一人 | 向未到场客户寄送伴手礼 |

三、物料点位表

| 物料 | 数量 | 点位 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签到簿 | 2 | 签到台 | 市场部 | 含备用一本 |
| 签字笔 | 10 | 签到台 | 市场部 | 黑色 |
| 嘉宾胸牌 | 80 | 签到台 | 市场部 | 按回执名单排序 |
| 工作人员胸牌 | 15 | 签到台 | 市场部 |  |
| 席位图 | 2 | 宴会厅入口 | 市场部 | A1 尺寸，立式展架 |
| 背景板 | 1 | 主舞台 | 行政部 | 10 月 20 日进场安装 |
| 桁架 | 2 | 主舞台两侧 | 行政部 | 与背景板同批进场 |
| 伴手礼 | 80 | 签到台右侧长桌 | 市场部 | 分两批摆放，散场时移到出口 |
| 手提袋 | 85 | 签到台右侧长桌 | 市场部 | 含备用五个 |
| 抽奖箱 | 1 | 主舞台左侧 | 市场部 | 内放全部奖券 |
| 奖券 | 160 | 抽奖箱内 | 市场部 | 每位到场客户两张，签到时发放，存根联投入抽奖箱 |
| 三等奖礼品 | 10 | 后场储物间 | 行政部 | 第一轮使用 |
| 二等奖礼品 | 5 | 后场储物间 | 行政部 | 第二轮使用 |
| 一等奖礼品 | 1 | 后场储物间 | 行政部 | 专人看管 |
| 鲜花 | 12 | 主桌与嘉宾桌 | 行政部 | 当天上午十点前送达 |
| 桌面绿植 | 20 | 各客户桌 | 行政部 |  |
| 应急药箱 | 1 | 签到台下方 | 行政部 |  |
| 茶歇餐点 | 80 | 宴会厅后侧长桌 | 酒店餐饮部 | 15:00 前备好 |
| 饮用水 | 100 | 各桌与后场 | 酒店餐饮部 |  |
| 指示牌 | 6 | 电梯口与走廊 | 行政部 | 活动结束后回收 |
| 备用桌卡 | 20 | 后场储物间 | 市场部 | 空白待写 |